Mýtický člověko-měsíc

(The Mythical Man-Month – Frederick P. Brooks, Jr.)

Kapitola 8 - Řízení projektu

## Esej do kursu APS - Architektura programových systémů

# Vypracovali:	Josef Novosád, xnovos02

# Jiří Nečas, xnecas04

# Marián Miško, xmisko00

# Jiří Fatrdla, xfatrd01

### Řízení projektu

Práce pojednává o výkonnosti programátorů, o času potřebném na zvládnutí projektu a o tom jak správně plánovat délku projektu.

Nejprve je kladen důraz na to, že celý úkol, tedy projekt, se neskládá pouze z odhadu části kódování, ale musíme zahrnout do plánu také další fáze. Mezi tyto fáze můžeme zařadit plánování, testování systému, testování jednotlivých komponent, tvorba dokumentace, analýza systému, zkušební provoz. Kódování je pouze jednou šestinou celého problému. Pro program s průměrem 3200 slov například Sackman, Erikson a Grant udávají průměrný čas potřebný na kódování a ladění na 178 hodin pro jednoho programátora.

Podle studie, kterou provedli Nanus a Farr v System Development Corporation, vyplývá, že vynaložené úsilí na vyřešení problému neroste lineárně s počtem instrukcí, ale exponenciálně.

Bylo vytvořeno několik studií zabývajících se produktivitou programování a navrženo několik technik. Zde si uvedeme jen některé, které se zdají být zvláště názorné.

### Portmanova studie

Charles Portman, manažer softwarové divize v ICL, zpozoroval, že jeho programátorský tým odhaduje čas potřebný pro zvládnutí projektu asi o polovinu menší než je skutečnost. Odhady byly velmi pečlivé, vytvořené zkušenými týmy. Portman své lidi poté požádal, aby pečlivě zaznamenávali, co přesně a jak dlouho dělali. Zkoumáním těchto záznamů vyšlo najevo, že tým strávil skutečným programováním a laděním daného projektu pouze 50% celkového času. Zbytek času zabralo papírování, práce na neodkladných menších úkolech nesouvisejících s daným projektem, schůzky týmů, nemoci pracovníků atd.

### Aronova studie

Joel Aron, manažer Systems Technology v IBM, studoval programovou produktivitu, když pracoval na devíti rozsáhlých systémech (velkým systémem je myšleno více jak 25 programátorů a 30 000 instrukcí). Rozděluje takové systémy podle míry spolupráce mezi programátory (a částmi systému) a stanovil produktivitu takto:

Velmi malé vzájemné ovlivnění		10 000 instrukcí za člověkorok

Několik vzájemných ovlivnění		5 000 instrukcí za  člověkorok

Spousta vzájemných ovlivnění		1 500 instrukcí za člověkorok

Produktivita nezahrnuje podporu a testování systému, pouze návrh a programování.

### Harrova studie

John Harr, manažer programování pro Bell Telephone Laboratories’ Electronic Switching System, pracoval na čtyřech projektech. První dva úkoly jsou v podstatě řídicí aplikace, další dva jsou jazykové překladače. Produktivita je stanovena podle odladěných slov na člověkorok. To zahrnuje programování, testování komponent a systému. Výsledná produktivita u řídicích aplikací je potom okolo 600 slov za člověkorok a produktivita u jazykových překladačů je kolem 2200 slov za člověkorok. Je vidět, že u ovládacích aplikací je produktivita menší. Otázka zní: je to tím, že jsou tyto programy složitější nebo je to tím, že na ně bylo nasazeno více programátorů? Na tuto otázku není snadné odpovědět.

#### Studie IBM OS/360

V zásadě potvrzuje Harrovu studii. U skupiny řídicích programů bylo dosaženo produktivity v rozmezí 600 – 800 odladěných instrukcí za člověkorok, u jazykových překladačů byla dosažena produktivita 2000 – 3000 odladěných instrukcí za člověkorok.

#### Závěr

Aronova studie, Harrova studie a studie OS/360 potvrzují pozoruhodné rozdíly v produktivitě související se složitostí a obtížností samotného úkolu. Moje doporučení při odhadování složitosti projektu tedy je: překladače jsou třikrát složitější než běžné dávkové programy a operační systémy jsou třikrát složitější než překladače.